Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010.gada 30.jūlijā tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” ieviešanu.

2011.gada 9 mēnešos projekta ietvaros ir apgūti 293.6 tūkst. latu, nodrošinot sekojoši darbu izpildi:

Turpinās VSAC „Kurzeme” filiāles „Aizvīķi” 1.-2.korpusu rekonstrukcijas darbi:

- ēku fasādes apdare;

- ieejas kāpņu rekonstrukcija;

- apkures sistēmas rekonstrukcija, tajā skaitā, katlu mājas celtniecība;

- iekšējo un ārējo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija;

- iekšējo un ārējo kanalizācijas tīklu rekonstrukcija;

- ugunsdzēsības ūdensapgādes iekšējā tīkla rekonstrukcija;

- ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;

- iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcija;

- balss izziņošanas sistēmas ierīkošana;

- ugunsdrošības atklāšanas un izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana,

Pabeigta ēku jumta pārbūve un lietus ūdeņu noteksistēmas izbūve, ēkas II stāva iekštelpu izbūves darbi, kā arī uzstādīta zibensaizsardzības sistēma. Rekonstrukcijas darbi objektā veikti vairāk pār 65%.

Turpinās VSAC „Kurzeme” filiāles „Iļģi” 1.korpusa rekonstrukcijas darbi:

- iekštelpu, tajā skaitā, pagrabstāva, 1.,2. un 3. stāva un bēniņu remontdarbi;

- logu un durvju nomaiņa;

- ēkas fasādes siltināšana un apdare;

- apkures sistēmas rekonstrukcija;

- ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;

- iekšējo un ārējo elektroapgādes tīklu rekonstrukcija;

- balss izziņošanas sistēmas ierīkošana;

- ugunsdrošības atklāšanas un izziņošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana;

- zibensaizsardzības ierīkošana.

Pabeigta teritorijas āra apgaismojuma izveide, veikta ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Rekonstrukcijas darbi objektā veikti par 75%.

Iegādāts aprīkojums (gultas, matrači, skapji) VSAC „Kurzeme” filiāles „Iļģi” klientu istabās un veikta klientu istabu aprīkošana. Ir īstenots iepirkums VSAC „Kurzeme” filiāles „Aizvīķi” virtuves tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai. Šobrīd noris darbi sadarbībā ar rekonstrukcijas darbu veicējiem par iekārtu uzstādīšanu.

Projekta veiksmīgas ieviešanas nodrošināšanai ir veikti grozījumi projektā (Nr.6), lai nodrošinātu projekta mērķu pilnvērtīgu sasniegšanu un finansējuma apguvi. Projekta komanda ir sagatavojusi un iesniegusi Progresa pārskatu (Nr.4) un Maksājuma pieprasījumu (Nr.4) par laika periodu no 17.05.2011. – 31.07.2011.

Projekta komanda ir īstenojusi visus plānotos pasākumus atbilstoši aktivitāšu plānam un pat nedaudz apsteidzot laika grafiku.

Projekta ieviešanu nodrošina projekta ieviešanas komanda ciešā sadarbībā ar VSAC „Kurzeme” speciālistiem.

Sagatavoja

Kristiāns Godiņš

VSAC „Kurzeme” ERAF projekta vadītājs

10.2011.