Ieguldījums Tavā nākotnē!

2010.gada 30.jūlijā tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Valsts sociālās aprūpes centru „Kurzeme” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana Kurzemes reģionā” ieviešanu.

2012.gadā projekta aktivitātēm bija pieejami 236 901 latu, kas ļāva pabeigt īstenot visas projektā plānotās aktivitātes. Projekta noslēguma mēnešos tika apgūts finansējums 51356 latu sekojošu aktivitāšu/pasākumu īstenošanas nodrošināšanā:

1) veikti maksājumi par VSAC Kurzeme struktūrvienību „Iļģi” un „Aizvīķi” klientu istabu un rehabilitācijas telpu aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu.

Projekta komanda pabeidza visas aktivitātes, kas saistītas ar aktivitātes abu filiāļu klientu istabu un rehabilitācijas telpu aprīkošanas ieviešanu. Tika sagatavots kārtējais maksājuma pieprasījums un projekta grozījumi Nr.10. Projekta ieviešana noritēja atbilstoši plānam, pat nedaudz apsteidzot to un īstenojot projektu 28 nevis 29 mēnešu laikā. Projekta komanda sadarbībā ar VSAC Kurzeme veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu veiksmīgu projekta ieviešanu un pabeigšanu 2012.gadā.

Projekta mērķis bija rekonstruēt un aprīkot VSAC „Kurzeme” filiāles „Iļģi” (korpuss 1.) un filiāles „Aizvīķi” korpusus (1.un 2.), un pilnveidot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

VSAC „Kurzeme” projekta rezultātā tika nodrošināta sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība  personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, uzlabojot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem un veicināta kompleksa valsts sociālās aprūpes sistēmas pilnveidošana Kurzemes plānošanas reģionā.

Projekta ietvaros tika veikta divu VSAC „Kurzemes” struktūrvienību ”Iļģi” un „Aizvīķi”, infrastruktūras rekonstrukcijas darbi, nodrošinot gan iekšējo, gan ārējo inženiertehnisko tīklu nomaiņu un vides pieejamības uzlabošanu. Tika veikta struktūrvienības „Iļģi” un „Aizvīķi” klientu istabu un rehabilitācijas telpu aprīkošana ar mēbelēm, iekārtām un rehabilitācijas procesam nepieciešamo aprīkojumu, kā arī tika veikta struktūrvienības „Aizvīķi” aprīkošana ar virtuves tehnoloģiskajām iekārtām, būtiski uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti un dzīves apstākļus abās struktūrvienībās 405 personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Rekonstruētās telpās personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem būs iespējas pilnvērtīgi apgūt sociālās rehabilitācijas pasākumos iekļautās sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanas un trenēšanas iemaņas, nepieciešamības gadījumā iekļaujoties arī motivācijas programmu pasākumos, ja persona ir zaudējusi izpratni par patstāvīgu dzīvošanu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir LVL 1 515 485.00. Projekta ieviešanas ilgums – 28 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2010.gada 1. jūlijā un pabeidzot 2012.gada 29.novembrī. Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām, Latvijas valsts - 15%.

Projekta ieviešanas komanda un VSAC Kurzeme vadība izsaka lielu pateicību Labklājības ministrijai un uzraugošajām institūcijām (Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai) par sniegto ieguldījumu un atbalstu projekta ieviešanā, kā arī iestādes darbiniekiem un klientiem par izpratni un aktīvu līdzdarbošanos, lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu klientu dzīves apstākļu uzlabošanā.

Sagatavoja

Kristiāns Godiņš

VSAC „Kurzeme” ERAF projekta vadītājs